## 00_Control
Atlanticus — Plan de Migración ADA Operational Header
Campo | Valor | Checkpoint rápido | Estado | Gate | UI real | Notas
Repositorio canónico | atlanticus | Step 01 — Web Foundation | VERDE | OK | N/A | Core + Observability
Objetivo | Desagregar la composición del Header operacional ADA para que cada capability sea independiente, genérica dentro de ADA y fácil de anclar. | Step 02 — Identity | VERDE | OK | N/A | Identity Core + Local
Estado actual | Step 04 — ADA Generic Application Bootstrap: VERDE | Step 03 — Navigation Core | VERDE | OK | N/A | Navigation transversal promovida
Siguiente incremento | Step 05A — ADA UI Framework Core | Step 04 — ADA Generic Application | VERDE | OK | OK | App ADA real ejecutable
Regla de migración | Promover capabilities revisadas; no copiar la composición multi-stage como una unidad. | Step 05A — ADA UI Framework Core | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | Próximo paso
Aplicación de validación | scopes/ada/web/application/ada-generic-application
|  | Resumen | Valor | Fórmula
Cómo retomar si cambia el chat |  | Steps cerrados |  | 4
1 | Abrir 00_Control y revisar 'Siguiente incremento'. | Steps planificados Header | 5 | 5
2 | Ir a 01_Header_Plan y leer la fila del step actual. | Steps Header verdes |  | 0
3 | Revisar 02_Checks para saber qué falta validar. | Progreso Header |  | 0%
4 | Revisar 03_Decisions antes de cambiar contratos o composición.
Regla de uso: al cerrar cada incremento, actualizar Estado, Resultado/Notas, checks y decisiones antes de continuar. Este libro debe permitir retomar la migración sin reconstruir el contexto desde el chat.

## 01_Header_Plan
Plan incremental — ADA Operational Header
Step | Nombre | Estado | Objetivo | Origen a revisar | Destino canónico tentativo | Contrato / frontera a validar | Dependencias permitidas | Qué NO entra | Montaje en app | Criterio de cierre | Resultado / notas
05A | ADA UI Framework Core | PENDIENTE | Revisar y promover la fundación UI ADA mínima que aporta contratos visuales reutilizables dentro de ADA. | multi-stage: ADA UI Framework Core (module/dom/status/ready y assets asociados) | scopes/ada/web/ui/framework/core | Debe seguir siendo genérico dentro de ADA. Revisar si module/dom/status/ready forman una unidad cohesionada; no subir a atlanticus.web sin evidencia real. | atlanticus-web; sólo dependencias estrictamente necesarias | Branding, Header, Global Indicators, Alarm Management, Alarm Status, Manager | Sólo si aporta algo visible sin inventar UI; de lo contrario validar por contrato/tests y usarlo en 05B+. | Gate ADA verde + mirror verde + contrato acordado + sin acoplamiento a una Tool concreta.
05B | Branding / Operational Identity | PENDIENTE | Desagregar resolución de branding/identidad visual de la composición concreta del Header. | multi-stage: branding resolver, manifests, assets y uso actual en Header/Manager | scopes/ada/web/ui/branding (o destino acordado tras revisión) | Separar motor/resolución reusable de la definición concreta. Operational ADA: logo ADA + 'Asistente de Decisiones Ágiles' + nombre configurado. Manager se trata aparte. | 05A + configuración/contrato mínimo necesario | Global Indicators, Alarm Management, Alarm Status, Manager Header | Montar el Brand operacional real dentro de ada-generic-application. | Brand visible y configurable; sin hardcodear nombre de Tool; gate y smoke visual verdes.
05C | State Wrapper — evaluación | PENDIENTE | Determinar si State Wrapper merece seguir como capability independiente o debe integrarse en otra frontera. | multi-stage: state-wrapper y consumidores reales | Por decidir tras revisión | Sólo promover si resuelve un problema transversal real: loading/empty/error/ready o equivalente, sin conocer capabilities concretas. | 05A; resto sólo si hay evidencia | No promover por compatibilidad histórica. No crear adapter legacy. | Montaje sólo si un consumidor real lo necesita. | Decisión explícita: promover / integrar / descartar, con justificación y pruebas correspondientes.
05D | ADA Navigation Presentation | PENDIENTE | Crear/promover la presentación visual ADA que consume Atlanticus Navigation Core sin duplicar su lógica. | multi-stage: ADA shell/navigation + uso del trigger en Header | scopes/ada/web/shell/navigation | Presentación ADA solamente. Autorización/resolución siguen siendo responsabilidad de atlanticus.web.navigation. | Atlanticus Navigation Core + 05A/05B según necesidad | Manager navigation, Users, nueva lógica de autorización | Menú real en ada-generic-application con navegación mínima (Inicio). | Menú visible + navegación funcional + gate/smoke verdes.
05E | ADA Operational Header | PENDIENTE | Reconstruir/promover el Header operacional como composición horizontal de bloques independientes y fáciles de anclar. | multi-stage: build_ada_header, HeaderState, CSS/assets y tests de slots | scopes/ada/web/shell/header | Header = row de bloques. Brand controla su column interna. Global Indicators, Alarm Management y Alarm Status llegan como slots/componentes externos. Navigation también se inyecta. Header no inspecciona ToolManifest completo. | 05A + 05B + 05D. 05C sólo si fue aprobada. | Global Indicators implementation, Alarm Management implementation, Alarm Status implementation, Manager Header | Montar en ada-generic-application. Slots aún inexistentes deben quedar vacíos/colapsados sin placeholders falsos. | Header operacional visible, responsive y slot-driven; nombre configurado; navegación funcional; gate + smoke visual verdes.

## 02_Checks
Checks por Step — Header Migration
Step | Check | Tipo | Estado | Evidencia esperada | Comando / acción | Bloquea cierre | Notas
05A | Revisar source productivo y mirror en multi-stage | Revisión | PENDIENTE | Lista de módulos y responsabilidades reales | Inspección manual | Sí
05A | Acordar frontera y destino canónico | Contrato | PENDIENTE | Responsabilidad explícita y dependencias permitidas | Debate antes de código | Sí
05A | Promover sólo archivos acordados | Implementación | PENDIENTE | Diff acotado | Aplicar paquete incremental | Sí
05A | Ruff + format + tests + mirror | Gate | PENDIENTE | Todo verde | bash scripts/scopes/ada/check.sh <target> | Sí
05A | Confirmar que no conoce Tool concreta | Boundary | PENDIENTE | Sin Integrated Operations/Process/Manager hardcodeado | Revisión imports/config | Sí
05B | Separar resolver de definición concreta | Contrato | PENDIENTE | API reusable + manifest/identity inyectable | Revisión + tests | Sí
05B | Nombre operacional proviene de configuración | Funcional | PENDIENTE | Sin hardcode de Tool | Smoke app | Sí
05B | Brand operacional coincide con ADA | Visual | PENDIENTE | Logo ADA + Asistente de Decisiones Ágiles + nombre configurado | Levantar app y revisar | Sí
05B | Gate + mirror | Gate | PENDIENTE | Verde | scripts/scopes/ada/check.sh | Sí
05C | Inventariar consumidores reales | Revisión | PENDIENTE | Lista de usos y problema que resuelve | Búsqueda en multi-stage | Sí
05C | Decidir promover/integrar/descartar | Decisión | PENDIENTE | Registro en 03_Decisions | Debate | Sí
05C | No mantener capa sólo por legado | Boundary | PENDIENTE | Justificación explícita | Revisión | Sí
05D | Navigation UI no duplica resolver/autorización | Boundary | PENDIENTE | Consume atlanticus.web.navigation | Revisión imports/tests | Sí
05D | Menú Inicio funcional | Funcional | PENDIENTE | Navega sin infraestructura externa | Smoke app | Sí
05D | Gate + mirror + UI | Gate | PENDIENTE | Verde | scripts/scopes/ada/check.sh | Sí
05E | Header recibe slots externos | Contrato | PENDIENTE | global_indicators_slot / alarm_management_slot / alarm_status_slot / navigation | Tests unitarios | Sí
05E | Header no inspecciona ToolManifest completo | Boundary | PENDIENTE | Sólo identidad/contexto + componentes inyectados | Revisión código | Sí
05E | Geometría visual correcta | Visual | PENDIENTE | Header row de bloques; Brand column; layouts internos propios | Smoke visual | Sí
05E | Slots faltantes colapsan sin placeholders falsos | Visual | PENDIENTE | App limpia aunque Management/Status aún no existan | Smoke visual | Sí
05E | Gate + mirror + app boot | Gate | PENDIENTE | Verde | scripts/scopes/ada/check.sh + uv run ada-generic-application | Sí

## 03_Decisions
Decisiones y fronteras
ID | Fecha | Tema | Decisión / hipótesis | Estado | Consecuencia | Revisar en Step | Notas
D-001 | 2026-08-25 | Estrategia de migración | Promover capabilities aprobadas; no copiar repositorios ni composiciones completas. | ACEPTADA | Cada slice se revisa antes de implementar. | Todos
D-002 | 2026-08-25 | Header operacional | El Header completo es un row de bloques/cajas; cada capability controla su layout interno. | ACEPTADA | Evita acoplar layout interno de Indicators/Management/Status al shell. | 05E
D-003 | 2026-08-25 | Brand operacional | Brand es una caja con layout interno column: logo ADA, 'Asistente de Decisiones Ágiles', nombre configurado. | ACEPTADA | El nombre no se hardcodea por Tool. | 05B/05E
D-004 | 2026-08-25 | Global Indicators | Dentro de su bloque, todos los indicadores existentes se disponen en row. | ACEPTADA | Header sólo ancla el componente/slot. | Futuro Step 06
D-005 | 2026-08-25 | Alarm Management | Dentro de su bloque, Mina y Planta se disponen en row. | ACEPTADA | La semántica Mina/Planta pertenece a la capability, no al Header. | Futuro Step 07
D-006 | 2026-08-25 | Alarm Status | Es capability separada con Activas y Gestionadas; Header sólo la ancla. | ACEPTADA | No mezclar con Management Action. | Futuro Step 08
D-007 | 2026-08-25 | Manager Header | Manager tiene composición propia: ADA + ATLANTICUS + Pelambres y contexto/acción administrativa. | ACEPTADA | No usar su branding como Header operacional ADA. | Futuro Manager
D-008 | 2026-08-25 | State Wrapper | Evaluar si sigue justificándose como capability independiente antes de migrarlo. | PENDIENTE | Puede promoverse, integrarse o descartarse. | 05C
D-009 | 2026-08-25 | Global Indicator en Header | Tratar Global Indicators como slot externo igual que Management y Status; no dejar al Header construyendo su estado. | PENDIENTE | Reduce acoplamiento de Header a manifest/configuración. | 05E | Confirmar durante revisión del source real.

## 04_Contexto
Contexto mínimo para retomar la migración
Tema | Contexto vigente | Autoridad | No hacer | Próxima revisión | Notas
Arquitectura | backend/connectivity/integrations/web son transversales Atlanticus; scopes/ada contiene composición ADA. | Acuerdo premigración | No mover ADA Web a web/ada. | Al promover nuevas piezas
App canónica ADA | scopes/ada/web/application/ada-generic-application; app real, ejecutable y local-first. | Step 04 verde | No exigir Cosmos/SharePoint/Entra para boot local. | Cada capability montada
Header operacional | Brand + Global Indicators + Alarm Management + Alarm Status + Navigation, como bloques anclables. | Composición multi-stage + acuerdos actuales | No copiar Header monolítico ni mezclar Manager. | 05E
Manager | Tiene su propia composición y Header administrativo. | Acuerdo actual | No usar Manager como fuente visual del Header operacional. | Después del Header operacional
Configuración | Nombre visible de la Tool/app debe provenir de configuración/contexto, no hardcodearse. | Acuerdo actual | No codificar Integrated Operations/Process en shell genérico. | 05B
Testing | Incrementos pequeños: uv locked, Ruff/format, tests relevantes, mirror, app boot/smoke visual cuando aplique. | Política de migración | No bloquear por hardening exhaustivo prematuro. | Todos
Tooling ADA | scripts/scopes/ada/check.sh significa semánticamente 'todo ADA'; hoy sólo conoce lo migrado. | Acuerdo actual | No convertirlo en script monolítico con lógica de todas las fronteras. | A medida que crece ADA

## 05_Futuro
Después del Header — secuencia orientativa
Orden tentativo | Capability | Estado | Ancla en Header | Propiedad interna | Dependencia previa | Observación
06 | Global Indicators | PENDIENTE | global_indicators_slot | Indicadores en row | 05E | Migrar/configurar como capability autónoma.
07 | Alarm Management Summary | PENDIENTE | alarm_management_slot | Mina + Planta en row | 05E | Sólo visual summary; no confundir con Management Action.
08 | Alarm Status | PENDIENTE | alarm_status_slot | Activas + Gestionadas | 05E | Mantener modales/semántica como capability separada.
09 | Manager | PENDIENTE | No usa Header operacional | Header/composición administrativa propia | Header operacional estable | Recuperar ADA + ATLANTICUS + Pelambres y acción derecha.